## Hoja 1
Planeacion de segunda Iteración
Inicio de Iteración | 2025-05-19
Fin de Iteración | 2025-06-04
Column 1 | Descripción | Responbable | Estado | Horas Planeadas | Fecha Planeada | Valor Planeado | Valor Acumulado | Horas Reales | Fecha Real | Valor Acumulado Real
SR2 | Documentación del Use Case 9 | Angel | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 0.47483 | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483
| Revisión de la documentación Use Case 9 | Angel | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 0.94967 | 0.5 | 2025-05-19 | 0.94967
| Documentación del Use Case 10 | Sebastian | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 1.4245 | 0.5 | 2025-05-19 | 1.4245
| Revisión de la documentación Use Case 10 | Sebastian | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 1.8993 | 0.5 | 2025-05-19 | 1.8993
| Documentación del Use Case 11 | Mayela | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 2.3742 | 0.5 | 2025-05-19 | 2.3742
| Revisión de la documentación Use Case 11 | Mayela | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 2.849 | 0.5 | 2025-05-19 | 2.849
| Documentación del Use Case 12 | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 3.3238 | 0.5 | 2025-05-19 | 3.3238
| Revisión de la documentación Use Case 12 | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-19 | 0.47483 | 3.7987 | 0.5 | 2025-05-19 | 3.7987
| Elaborar matriz de trazabilidad | Angel_Responsable | Completo | 3 | 2025-05-20 | 2.849 | 6.6477 | 1.5 | 2025-05-20 | 6.6477
| Revisión de la matriz de trazabilidad | Sebastian_Responsable | Completo | 0.5 | 2025-05-20 | 0.47483 | 7.1225 | 0.5 | 2025-05-20 | 7.1225
| Elaborar especificaciones de requisitos (funcionales y no funcionales) | Angel_Responsable | Completo | 2 | 2025-05-20 | 1.8993 | 9.0218 | 2 | 2025-05-20 | 9.0218
| Revisar la especificación de requisitos (SRS) | Sebastian | Completo | 0.5 | 2025-05-20 | 0.47483 | 9.4967 | 0.5 | 2025-05-20 | 9.4967
| Revisión SRS | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-20 | 0.47483 | 9.9715 | 0.5 | 2025-05-20 | 9.9715
| Actualizar el plan IVV | Sebastian | Completo | 1 | 2025-05-20 | 0.94967 | 10.9212 | 1 | 2025-05-20 | 10.9212
SR3 | Actualizar plan de integración | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-20 | 0.47483 | 11.396 | 0.5 | 2025-05-20 | 11.396
| Identificación de Trade-Offs | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-20 | 0.94967 | 12.3457 | 1 | 2025-05-20 | 12.3457
| Revisión de Trade-Offs | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-20 | 0.94967 | 13.2953 | 1 | 2025-05-20 | 13.2953
| Diseño de diagrama de componentes | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-21 | 0.94967 | 14.245 | 2 | 2025-05-21 | 14.245
| Revisión del diseño del diagrama de componentes | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-21 | 0.47483 | 14.7198 | 1 | 2025-05-21 | 14.7198
| Diseño del diagrama de secuencia del UC 9 | Angel | Completo | 0.5 | 2025-05-21 | 0.47483 | 15.1947 | 1 | 2025-05-21 | 15.1947
| Revisión de diseño del diagrama de secuencia del UC 9 | Angel | Completo | 0.2 | 2025-05-21 | 0.18993 | 15.3846 | 0.5 | 2025-05-21 | 15.3846
| Diseño del diagrama de secuencia del UC 10 | Sebastian | Completo | 0.5 | 2025-05-21 | 0.47483 | 15.8594 | 1 | 2025-05-21 | 15.8594
| Revisión de diseño del diagrama de secuencia del UC 10 | Sebastian | Completo | 0.2 | 2025-05-21 | 0.18993 | 16.0494 | 0.5 | 2025-05-21 | 16.0494
| Diseño del diagrama de secuencia del UC 11 | Mayela | Completo | 0.5 | 2025-05-22 | 0.47483 | 16.5242 | 0.5 | 2025-05-22 | 16.5242
| Revisión de diseño del diagrama de secuencia del UC 11 | Mayela | Completo | 0.2 | 2025-05-22 | 0.18993 | 16.7142 | 0.5 | 2025-05-22 | 16.7142
| Diseño del diagrama de secuencia del UC 12 | Antonio | Completo | 0.5 | 2025-05-22 | 0.47483 | 17.189 | 1 | 2025-05-22 | 17.189
| Revisión de diseño del diagrama de secuencia del UC 12 | Antonio | Completo | 0.2 | 2025-05-22 | 0.18993 | 17.3789 | 0.5 | 2025-05-22 | 17.3789
| Diseño de la interfaz del UC 9 | Angel | Completo | 1 | 2025-05-22 | 0.94967 | 18.3286 | 1.5 | 2025-05-22 | 18.3286
| Revisión del diseño de la interfaz del UC 9 | Antonio | Completo | 0.4 | 2025-05-22 | 0.37987 | 18.7085 | 0.5 | 2025-05-22 | 18.7085
| Diseño de la interfaz del UC 10 | Sebastian | Completo | 1 | 2025-05-22 | 0.94967 | 19.6581 | 1.5 | 2025-05-22 | 19.6581
| Revisión del diseño de la interfaz del UC 10 | Sebastian | Completo | 0.4 | 2025-05-22 | 0.37987 | 20.038 | 0.5 | 2025-05-22 | 20.038
| Diseño de la interfaz del UC 11 | Mayela | Completo | 1 | 2025-05-22 | 0.94967 | 20.9877 | 1 | 2025-05-22 | 20.9877
| Revisión del diseño de la interfaz del UC 11 | Mayela | Completo | 0.4 | 2025-05-23 | 0.37987 | 21.3675 | 0.5 | 2025-05-23 | 21.3675 |  |  |  | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Plan de contención | Estado del riesgo
| Diseño de la interfaz del UC 12 | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-23 | 0.94967 | 22.3172 | 1.5 | 2025-05-23 | 22.3172 |  |  |  | R-1 Conflictos interno | Desacuerdos graves entre integrantes | Alta | Alto | Se somete a votación el desacuerdo pero en caso de que haya faltas de respeto se aplican las sanciones descritas en el IguanoSquad_Codigo_De_Comportamiento_v2.0 | No hubo
| Revisión del diseño de la interfaz del UC 12 | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-23 | 0.94967 | 23.2669 | 1 | 2025-05-23 | 23.2669 |  |  |  | R-2 Retrasos en la finalización de tareas | Retrasos debido a dificultades tecnicas o falta de conocimientos | Alta | Alto | Se subastará la actividad para que el integrante intercambie la tarea en específico con un compañero, en caso de que nadie este capacitado se solicitará apoyo a la maestra por orientación.
SR4 | Construcción de la tabla de base de datos UC 9 | Angel | Completo | 1.5 | 2025-05-23 | 1.4245 | 24.6914 | 1.5 | 2025-05-23 | 24.6914 |  |  |  | R-3 Asuntos personales | Enfermedades, problemas familiares o compromisos personales que pueden afectar la disponibilidad para trabajar en el proyecto | Media | Alto | En caso de que un integrante no este disponible para trabajar, deberá de compensar las horas, en caso que sea muy cotidiano el equipo evaluará la situación y si aplica se sancionará como lo descroba el IguanoSquad_Codigo_De_Comportamiento_V2.0
| Construcción de la tabla de base de datos UC 10 | Sebastian | Completo | 0.2 | 2025-05-23 | 0.18993 | 24.8813 | 0.5 | 2025-05-23 | 24.8813 |  |  |  | R-4 No verificar el funcionamiento de nuestra aplicación | No testear las funciones de nuestra aplicación | Alta | Alto | Enfatizar al líder de calidad que realicé todos los escenarios posibles en la app que involucren la creación/edición/visualización/eliminación de objetos en la base de datos.
| Construcción de la tabla de base de datos UC 11 | Mayela | Completo | 1 | 2025-05-23 | 0.94967 | 25.831 | 1 | 2025-05-23 | 25.831 |  |  |  | R-5 Paro en el campus | No poder asisitir al campus por lo cual no podremos trabajar prensencialmente | Media | bajo | El equipo trabajará virtualmente
| Construcción de la tabla de base de datos UC 12 | Antonio | Completo | 1.5 | 2025-05-23 | 1.4245 | 27.2555 | 1.5 | 2025-05-23 | 27.2555 |  |  |  | R-6 No realizar validaciónes con usuarios reales | No testear la aplicación con usuarios para obtener retroalimentación sobre si se cumplieron los requisitos | Baja | Alto | Terminar las funciones comprometidas con al menos 1 dia de anticipación
| Construcción de la interfaz de usuario UC 9 | Angel | Completo | 3 | 2025-05-26 | 2.849 | 30.1045 | 3 | 2025-05-26 | 30.1045
| Revisión de la construcción de la interfaz del UC 9 | Mayela | Completo | 0.5 | 2025-05-26 | 0.47483 | 30.5793 | 0.5 | 2025-05-26 | 30.5793 |  |  |  | Descripcion | Integrante
| Realizar pruebas unitarias para la interfaz del UC 9 | Angel | Completo | 2 | 2025-05-26 | 1.8993 | 32.4786 | 1.5 | 2025-05-26 | 32.4786 |  |  |  | listar eventos | Angel |  |  | Hitos | Fecha
| Construcción de la interfaz de usuario UC 10 | Sebastian | Completo | 5 | 2025-05-27 | 4.7483 | 37.227 | 4 | 2025-05-27 | 37.227 |  |  |  | crear eventos | Sebastian |  |  | Inicio de iteración | 2025-05-19
| Revisión de la construcción de la interfaz del UC 10 | Sebastian | Completo | 0.5 | 2025-05-27 | 0.47483 | 37.7018 | 0.5 | 2025-05-27 | 37.7018 |  |  |  | crear articulos | Mayela |  |  | Negociación segunda iteración | 2025-05-21
| Realizar pruebas unitarias para la interfaz del UC 10 | Sebastian | Completo | 2 | 2025-05-27 | 1.8993 | 39.6011 | 1.5 | 2025-05-27 | 39.6011 |  |  |  | listar articulos | Antonio |  |  | Entrega de la iteración | 2025-06-04
| Construcción de la interfaz de usuario UC 11 | Mayela | Completo | 4.5 | 2025-05-27 | 4.2735 | 43.8746 | 4 | 2025-05-27 | 43.8746 |  |  |  | Editar eventos | Angel
| Revisión de la construcción de la interfaz del UC 11 | Mayela | Completo | 0.5 | 2025-05-27 | 0.47483 | 44.3495 | 0.5 | 2025-05-27 | 44.3495 |  |  |  | Editar articulos | Mayela
| Realizar pruebas unitarias para la interfaz del UC 11 | Mayela | Completo | 2 | 2025-05-27 | 1.8993 | 46.2488 | 1.5 | 2025-05-27 | 46.2488 |  |  |  | hacer pregunta | Sebastian
| Construcción de la interfaz de usuario UC 12 | Antonio | Completo | 3 | 2025-05-28 | 2.849 | 49.0978 | 3 | 2025-05-28 | 49.0978 |  |  |  | responder pregunta | Antonio
| Revisión de la construcción de la interfaz del UC 12 | Antonio | Completo | 1 | 2025-05-28 | 0.94967 | 50.0475 | 1 | 2025-05-28 | 50.0475 |  |  |  | Ver detalles de actividades | Angel
| Realizar pruebas unitarias para la interfaz del UC 12 | Antonio | Completo | 2 | 2025-05-28 | 1.8993 | 51.9468 | 2 | 2025-05-28 | 51.9468 |  |  |  | Registrar asistencia | Sebastian
| Construcción de la API UC 9 | Angel | Completo | 2 | 2025-05-28 | 1.8993 | 53.8462 | 2 | 2025-05-28 | 53.8462 |  |  |  | Eliminar Actividad | Mayela
| Revisión de la construcción de la API UC 9 | Angel | Completo | 1 | 2025-05-28 | 0.94967 | 54.7958 | 1.5 | 2025-05-28 | 54.7958 |  |  |  | Eliminar producto | Antonio
| Realizar pruebas unitarias para la api del UC 9 | Angel | Completo | 2 | 2025-05-28 | 1.8993 | 56.6952 | 3 | 2025-05-28 | 56.6952
| Construcción de la API UC 10 | Sebastian | Completo | 2 | 2025-05-29 | 1.8993 | 58.5945 | 2 | 2025-05-29 | 58.5945
| Revisión de la construcción de la API UC 10 | Sebastian | Completo | 2 | 2025-05-29 | 1.8993 | 60.4938 | 2 | 2025-05-29 | 60.4938
| Realizar pruebas unitarias para la api del UC 10 | Sebastian | Completo | 2 | 2025-05-29 | 1.8993 | 62.3932 | 2 | 2025-05-29 | 62.3932
| Construcción de la API UC 11 | Mayela | Completo | 4 | 2025-05-29 | 3.7987 | 66.1918 | 4 | 2025-05-29 | 66.1918
| Revisión de la construcción de la API UC 11 | Mayela | Completo | 1.5 | 2025-05-29 | 1.4245 | 67.6163 | 1.5 | 2025-05-29 | 67.6163
| Realizar pruebas unitarias para la api del UC 11 | Mayela | Completo | 2 | 2025-05-29 | 1.8993 | 69.5157 | 2 | 2025-05-29 | 69.5157
| Construcción de la API UC 12 | Antonio | Completo | 4 | 2025-05-30 | 3.7987 | 73.3143 | 2 | 2025-05-30 | 73.3143
| Revisión de la construcción de la API UC 12 | Antonio | Completo | 2 | 2025-05-30 | 1.8993 | 75.2137 | 2 | 2025-05-30 | 75.2137
| Realizar pruebas unitarias para la api del UC 12 | Antonio | Completo | 2.5 | 2025-05-30 | 2.3742 | 77.5878 | 2.5 | 2025-05-30 | 77.5878
SR5 | Realizar pruebas de integración | Mayela_Responsable | Completo | 3 | 2025-05-30 | 2.849 | 80.4368 | 4 | 2025-05-30 | 80.4368
| Verificar el plan IVV | Sebastian | Completo | 2.6 | 2025-05-30 | 2.4691 | 82.906 | 2.6 | 2025-05-30 | 82.906
| Verificar el sistema con los requerimientos | Mayela_Responsable | Completo | 1.5 | 2025-05-30 | 1.4245 | 84.3305 | 2 | 2025-05-30 | 84.3305
| Corregir defectos encontrados y volver a hacer pruebas si se encuentran defectos | Angel_Responsable | Completo | 6 | 2025-05-30 | 5.698 | 90.0285 | 6 | 2025-05-30 | 90.0285
| Realizar validaciones con ambientalista 1 | Angel | Completo | 1 | 2025-06-02 | 0.94967 | 90.9782 | 1 | 2025-06-02 | 90.9782
| Realizar validaciones con ambientalista 2 | Sebastian | Completo | 1 | 2025-06-02 | 0.94967 | 91.9278 | 1 | 2025-06-02 | 91.9278
| Realizar validaciones con ambientalista 3 | Mayela | Completo | 1 | 2025-06-02 | 0.94967 | 92.8775 | 1 | 2025-06-02 | 92.8775
| Realizar validaciones con ambientalista 4 | Antonio | Completo | 1 | 2025-06-02 | 0.94967 | 93.8272 | 1 | 2025-06-02 | 93.8272
SR6 | Revisar la configuración del sistema a entregar | Sebastian_Responsable | Completo | 3 | 2025-06-03 | 2.849 | 96.6762 | 3 | 2025-06-03 | 96.6762
| Documentar la guía de operación | Sebastian_Responsable | Completo | 2 | 2025-06-03 | 1.8993 | 98.5755 | 2.5 | 2025-06-03 | 98.5755
| Verificar la guía de operación | Mayela_Responsable | Completo | 1 | 2025-06-03 | 0.94967 | 99.5252 | 1 | 2025-06-03 | 99.5252
| Realizar entrega | Antonio_Responsable | En Processo | 0.5 | 2025-06-04 | 0.47483 | 100 | 0.5 |  | 100
TOTAL |  |  |  | 105.3 |  | 100
Miembros del equipo | Horas reales distribuidas | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |  | Fecha | Horas Antonio | Horas Seb | Horas Mayela | Horas Angel | Horas acumuladas disponibles de TODOS los integrantes del equipo
Mayela Sarria Salzar | 9 | 12:00 - 2:00 | 7:00-8:00 | 12:00 - 2:00, 18:00 - 20:00 | 7:00-8:00 | 10:00-1:00 |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 12
Antonio González del Rio | 10 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 23
Sebastian Ortiz Lopez | 10 | 4:00 - 8:00 | 4:00 - 8:00 | 4:00 - 8:00 | 4:00 - 8:00 | 4:00 - 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
Angel David Carlos Silva | 12 | 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00 | 12:00 - 16:00, 20:00 - 22:00 | 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00 | 12:00 - 16:00 | 13:00 - 17:00 |  |  | 2 | 5 | 2 | 4 | 36
[9 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 46
[9 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 55
| Miembros del equipo | Horas planeadas | Horas reales | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 65
| Mayela Sarria Salzar | 25.6 | 26.5 | [5 empty] | 5 | 3 | 2 | 2 | 77
| Antonio González del Rio | 26.1 | 27 | [5 empty] | 5 | 5 | 2 | 3 | 92
| Sebastian Ortiz Lopez | 27.4 | 28.1 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 102
| Angel David Carlos Silva | 26.2 | 27 | [5 empty] | 4 | 3 | 2 | 2 | 113
|  | 105.3 | 108.6 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 1 | 121
[8 empty] | total de horas | 32 | 35 | 24 | 30 | 121
|  |  | CPI | 0.96961

## Hoja 2
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6